动物基因工程疫苗国家重点实验室开放课题管理办法

一、总则

为了贯彻国家重点实验室“开放、流动、联合、竞争”的建设运行方针，建设国内领先、国际先进的动物基因工程疫苗基础应用研究、人才培养和产学研合作平台，根据《依托企业建设国家重点实验室管理暂行办法》（国科发基〔2012〕716号）和《动物基因工程疫苗国家重点实验室建设运行方案（2016～2020）》，动物基因工程疫苗国家重点实验室面向国内外研究人员设立开放课题，旨在吸引和聚集国内外高水平知名科学家和学者合作开展研究或学术交流，不断提升我国兽用生物制品行业研究水平，促进创新成果产生和转化。为了规范开放课题的管理，制订本办法。

二、立项条件

开放课题经费主要用于资助围绕动物基因工程疫苗相关研究方向开展的研究工作。申请人应具备完成开放课题所需的基本仪器设备、人员团队等支撑条件。

三、资助对象

开放课题面向国内外科研机构、大专院校、生物科技公司等单位的科研人员，申请人应为博士(包括在读博士)或具有副高级及以上专业技术职称，并具有生物学相关学科或交叉学科等研究背景和研究能力。

四、研究方向

开放课题应坚持前瞻性、基础性和创造性，瞄准动物基因工程疫苗相关技术的前沿问题和我国动物疫病防控技术的基础研究问题，且与动物基因工程疫苗国家重点实验室发布的《动物基因工程疫苗国家重点实验室开放课题申报指南》密切相关。

五、课题设置类型

开放课题分为两种类型：

1.重点开放课题

重点开放课题研究的内容必须是根据开放课题指南发布的研究方向，基于国家或行业急需研究的重点问题，或者是具有良好发展前景的学科交叉型科学问题，对整个行业乃至国家未来发展具有重要意义，能够带来重大产业技术革新的问题。重点课题可以单独申请，也可以在其它执行得好的课题基础上延伸研究（后者申请人必须完全具备延伸研究权限、知识产权独立所有权或相关授权）。

2.自由申请课题

自由申请课题是对开放课题申报指南研究方向的促进和补充，与申报指南发布的研究领域和方向基本一致，但研究内容、研究手段和方法应有新意，能填补行业、国内乃至国际空白，对行业技术发展有显著带动作用。

六、经费来源、资助额度及执行期限

开放课题每年资助经费主要来源于动物基因工程疫苗国家重点实验室依托单位青岛易邦生物工程有限公司，部分经费可来源于政府部门相关专项基金。青岛易邦生物工程有限公司根据申报的开放课题情况给予200万元/年经费支持（可根据依托单位及课题情况增减）。每个课题支持额度约为10～30万元，课题执行期限1～3年，对研究前景较好、有成果转化潜力的课题可滚动支持，滚动支持项目仍须按程序申请。

七、申请、评审程序

1.申请人须认真阅读当年的《动物基因工程疫苗重点实验室开放课题申报指南》，依照《动物基因工程疫苗重点实验室开放课题管理办法》，填写《申请书》及《动物基因工程疫苗国家重点实验室开放课题保密协议》。经所有参与人员及所在单位同意，申请书一式三份签字并加盖公章后，邮寄至动物基因工程疫苗国家重点实验室综合办公室，同时将电子版直接发到指定邮箱，申报书提交截止日期见当年申报指南。

2.实验室将组织专家对申请课题进行评审，经学术委员会审议后确定予以支持的课题。

3.课题申请人须在接到通知后10个工作日内与实验室签订任务书，在经费到账后随即开展相应科研工作。

八、课题的实施与检查

1.课题任务书研究内容原则上不应随意更改，课题负责人不得代理或更换，涉及到预定目标、研究内容、计划实施等的改变、提前结题或延长年限等变动，必须由申请人在课题研究期限的一半时间前（一般为一年前）提出申请备案。

2.实验室每年度对开放课题项目的执行情况进行检查。课题负责人获得课题首款后，应于下次拨款前提交《动物基因工程疫苗国家重点实验室开放课题阶段性报告》。并在课题验收时提交如下材料：

（1）《动物基因工程疫苗国家重点实验室开放课题验收报告》及《动物基因工程疫苗国家重点实验室开放课题研究报告》；

（2）发表学术论文、著作原件；

（3）专利、获奖成果证书复印件；

（4）研究中发现或改造的菌（毒）种、载体以及其他试验成果，并列出目录清单和成果特性详细数据。

3.凡得到开放课题资助的项目，须在项目截止日期前合理使用经费。课题研究情况经动物基因工程疫苗国家重点实验室学术委员会审查确认为未达到课题目标的，将缓拨下期经费；课题负责人不能及时纠正，弥补的，将中止资助，且该课题组5年内不可再申报。

4.课题须经实验室验收合格后，申请人方可再申请新课题或开展延续性研究。鼓励课题验收合格的完成人开展后续研究，对于验收评审为优秀的课题完成人开展的后续研究实验室将予以滚动支持或在新课题中优先资助。对于完成情况好的成果，经动物基因工程疫苗国家重点实验室学术委员会审议确定后，并另行给予2～10万元奖励。

九、课题经费拨付与支出要求

1.课题经费将拨付给课题负责人所在单位帐户，并由该单位开具发票或专用收据。课题经费要求专款专用，不得挪作他用。

2.根据课题执行期进行分阶段拨付，一年期项目每半年拨付一次，额度为首次70%，第二次30%；二年期项目每年拨付一次，额度为首次70%，第二次30%；三年期项目每年拨付一次，首次为40%，第二次为30%，第三次为30%。

3.课题按《动物基因工程疫苗国家重点实验室开放课题任务书》指定的预算科目和金额合理支出。

4.对于中期终止的课题，实验室将中止资助，对于挪用专款等情况，实验室将根据情况全部或部分收回已拨付资助经费，用于资助其它课题。

十、课题成果管理

1. 课题科研成果基本要求

（1）至少发表SCI论文1篇以上；

（2）申请专利1～3项；

（3）课题组每年来动物基因工程疫苗国家重点实验室或邀请动物基因工程疫苗国家重点实验室相关人员开展、参加学术交流活动1～2次。

2. 科研成果署名及归属

开放课题的有关论文、专著等科研成果，均应标注“动物基因工程疫苗国家重点实验室开放课题名称和编号”（英文名称：Supported by State Key Laboratory of Genetically Engineered Veterinary Vaccines+No.XX，并在作者单位上加上第二单位State Key Laboratory of Genetically Engineered Veterinary Vaccines）；须将开放课题资助单位作为专利权人之一申报相关专利。开放课题未公开发表、申报的论文、著作、专利等知识产权成果及其它涉及课题内容的资料、材料，包括课题试验方案、试验数据、各阶段总结报告、试验过程中研究获得的生物材料成果归出资单位和研究者所在单位共同所有，应用性成果知识产权由课题出资方和研究者共同商定并协议所有权。如产权发生转让，出资方具有优先受让权。

3.关于研究过程和成果内容保密的要求

由于开放课题相关成果可能涉及知识产权的转让和成果的转化，在开放课题研究过程中，动物基因工程疫苗国家重点实验室依托单位青岛易邦生物工程有限公司将与开放课题承担人及其团队签订相关保密协议，对其整个研究过程及成果保密，开放课题研究内容公开发表的内容需要经出资方书面同意后方可发布。

十一、其他

1.本办法解释权属于动物基因工程疫苗国家重点实验室。

2.相关内容和表格可在动物基因工程疫苗国家重点实验室依托单位青岛易邦生物工程有限公司官方网页上及其它开放课题链接消息网页上下载。